附件4
教学改革研究与实践项目管理工作要求

一、项目开题

（一）学校或其他立项单位（以下统一简称立项单位）教改项目管理部门应在2022年10月31日（星期一）前，组织项目开题，并将经开题论证的项目申报书（含资金预算）和开题报告书电子版发至zzcgzjy@gdedu.gov.cn。材料清单：1.正式公文（盖章pdf扫描件，可与示范性产业学院、专业教学资源库等项目合并报送）；2.经开题论证的项目申报书（含资金预算）和开题报告书（签字盖章pdf扫描件和word电子版）。
（二）项目开题专家组成员总数须为单数且不得少于5名，所有专家均需具备高级职称。其中，项目组成员不得作为开题专家，立项单位专家不得超过三分之一，从事教学、管理一线工作的专家不得低于三分之一。

（三）开题论证不得调整项目名称、项目研究主要内容、项目负责人及成员（含排序），项目研究预期成果、承诺建设资金不得低于原申请书。

（四）开题论证不通过的，应由立项单位向省教育厅申请撤销立项，填写《广东省高等职业教育教学质量与教学改革工程信息变更申请表》，并报省教育厅备案。

（五）2021年省高职教育教学改革研究与实践项目研究与实践期为2-3年，开始时间为2022年1月1日。
二、项目过程管理

（一）项目实施期间，立项单位教改项目管理部门应开展中期检查工作，填写项目中期检查报告书，撰写项目管理报告，作为项目过程管理的佐证材料，在项目验收时提交给省教育厅。

（二）项目实施期间，如需调整经开题论证的项目信息，应由项目负责人提出申请，并按照国家、省和立项单位规定以及以下要求履行备案手续：

1.项目研究主要内容与成果不得调整，如因客观条件发生变化无法完成项目研究的，应由项目负责人提出申请，终止项目研究，填写《广东省高等职业教育教学质量与教学改革工程信息变更申请表》，并报省教育厅备案。终止申请应在项目到期前提出，否则视作验收不通过。

2.项目负责人原则上不得调整，如遇特殊情况，须提出申请说明调整项目负责人具体理由，填写《广东省高等职业教育教学质量与教学改革工程信息变更申请表》，并报省教育厅备案。调整后的项目负责人职称不得低于原项目负责人，并实际主持项目建设工作。如原项目负责人仍在立项单位，需要取得原项目负责人签字同意；如原项目负责人因过世、调离立项单位等特殊原因须作调整的，由立项单位项目管理部门提供相关佐证材料并予以说明。项目负责人仅可调整一次，最迟应在项目到期一年前提出；如离项目到期不足一年时，项目负责人无法承担项目研究，应终止项目研究，填写《广东省高等职业教育教学质量与教学改革工程信息变更申请表》，并报省教育厅备案。

3.项目组成员调整（包括：增减成员、成员排序调整）。仅可调整一次，最迟应在项目到期半年前调整；成员调整，须项目组各成员知情，经项目负责人签字同意，填写《广东省高等职业教育教学质量与教学改革工程信息变更申请表》，报立项单位项目管理部门批准备案即可。

三、项目结题验收

省教育厅委托各立项单位按要求组织开展验收工作。各立项单位可根据实际情况，将单位验收和省级委托验收结合起来开展。省教育厅视情况对各立项单位委托验收工作开展抽查，如抽查发现存在验收不严格、不规范等严重问题的，对委托验收结果不予认可，并另行组织专家重新验收相关项目。

（一）验收结论分为：通过、暂缓通过、不予通过。

（二）存在以下情况之一的，验收结论为不通过：1.承诺建设资金不到位；2.材料弄虚作假；3.项目开题、过程管理等违反国家、省有关规定和本通知要求；4.项目负责人存在剽窃、抄袭、侵占他人学术成果等学术不端行为或存在师德失范行为；5.建设期满应当验收但未参加验收；6.违反国家和省其他相关规定和要求。

（三）项目过程管理缺位不按要求验收、无佐证材料或佐证材料不能证明项目建设情况的，验收结论视具体情况为暂缓通过或不通过。

（四）验收结论为暂缓通过的项目，仅可再延期一年，继续开展项目研究，到期后须再次接受验收；如仍不能通过验收或不参加验收的，验收结论为不通过。

（五）立项单位教改项目管理部门应在项目研究到期时，及时组织开展项目验收工作，并按省教育厅要求，上报相关验收材料。
（六）验收专家组成员总数须为单数且不得少于5名，所有专家均需具备高级职称。其中，项目组成员不得作为验收专家，本单位专家不得超过三分之一，从事教学、管理一线工作的专家不得低于三分之一。

四、其他要求

因学术不端或师德失范行为，验收不通过，验收结论公布后2年内，项目负责人不得申请省高职教育教学改革研究与实践项目。因其他原因，验收不通过的，验收结论公布后1年内，项目负责人不得申请省高职教育教学改革与实践项目。

项目开题、过程管理、结题验收存在问题的立项单位，省教育厅将视情况，采取减少省高等职业教育教学质量与教学改革工程申报限额、取消申报资格等处理措施。

附：1.申报书

    2.开题报告书

    3.中期检查报告书

    4.结题验收登记表

    5.信息变更申请表     

2021年

广东省高职教育教学

改革研究与实践项目

申报书
        项目名称：                          
        主持人：                       (签章)
推荐学校：                     (盖章)
所在单位
：                     (盖章)
        手机号码：                          
        电子邮箱：                          
广东省教育厅 制

申请者的承诺与成果使用授权 
本人自愿申报广东省高职教育教学改革研究与实践项目，认可所填写的《广东省高职教育教学改革研究与实践项目申报书》（以下简称为《申报书》）为有约束力的协议，并承诺对所填写的《申报书》所涉及各项内容的真实性负责，保证没有知识产权争议。课题申请如获准立项,在研究工作中，接受广东省教育厅或其授权（委托）单位、以及本人所在单位的管理，并对以下约定信守承诺： 
1.遵守相关法律法规。遵守我国著作权法和专利法等相关法律法规；遵守我国政府签署加入的相关国际知识产权规定。
2.遵循学术研究的基本规范，恪守学术道德，维护学术尊严。研究过程真实，不以任何方式抄袭、剽窃或侵吞他人学术成果，杜绝伪注、伪造、篡改文献和数据等学术不端行为；成果真实，不重复发表研究成果；维护社会公共利益，维护广东省高职教育教学改革研究与实践项目的声誉和公信力，不以项目名义牟取不当利益。
3.遵守广东省高职教育教学改革研究与实践项目有关管理规定以及广东省财务规章制度。
4.凡因项目内容、成果或研究过程引起的法律、学术、产权或经费使用问题引起的纠纷，责任由相应的项目研究人员承担。
5.项目立项未获得资助或获得批准的资助经费低于申请的资助经费时，同意承担项目并按申报预期完成研究任务。

6.不属于以下情况之一：（1）申报项目为与教改无关的教育教学理论研究项目；（2）申报的项目已获同一级别省级教育科学研究项目立项；（3）本人主持的省高职教改项目尚未结题。
7.同意广东省教育厅或其授权（委托）单位有权基于公益需要公布、使用、宣传《项目申请·评审书》内容及相关成果。
项目主持人（签章）：_________________
           年    月    日
一、简表
	项
目
简
况
	项目名称
	

	
	项目主持人身份

	□校级领导 □中层干部 □青年教师□一线教学管理人员 □普通教师  □高职扩招招生工作人员 □校外兼职教师□其他人员

	
	起止年月

	

	项
目
主持人
	姓名
	
	性别
	
	出生年月
	

	
	专业技术职务/行政职务
	/
	最终学位/授予国家
	/

	
	所在单位
	单位名称
	
	邮政编码
	

	
	
	
	
	电话
	

	
	
	通讯地址
	

	
	主要教学工作简历
	时间
	课程名称
	授课对象
	学时
	所在单位

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	与项目有关的研究

与实践基础
	立项时间
	项目名称
	立项单位

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	项
目
组成员
	总人数
	职称
	学位
	

	
	
	高级
	中级
	初级
	博士
	硕士
	参加单位数

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	主要成员

（不含主持人）
	姓名
	性别
	出生年月
	职称
	工作单位
	分工
	签名

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


二、立项依据
	含项目意义、研究综述和现状分析等，限3000字以内




三、项目方案
	1.目标和拟解决的问题（限500字）

	2.研究与实践内容（限1000字）

	3.研究方法（限500字）

	4.实施计划（限1000字）

	5.经费筹措方案（限500字）

	6.预期成果和效果（限1000字）

	7.特色与创新（限500字）


四、教学改革研究与实践基础
	1.与本项目有关的研究成果简述（限1000字）

	2.项目组成员所承担的与本项目有关的教学改革、科研项目和已取得的教学改革工作成绩（限1000字）

	3.校级或省高等职业教育教学指导委员会项目开展情况（含立项和资助等）（限500字）


五、保障措施
	1.学校教改项目管理和支持情况（限1000字）

	2.学校承诺

该项目如被省教育厅立项为省高职教育教学改革与实践项目，学校将拨付   万元支持该项目，并给予其他必要的支持。

学校（盖章）：

              年   月    日


六、经费预算
	支出科目（含配套经费）
	金额（元）
	计算根据及理由

	合计
	
	

	1.图书资料费
	
	

	2.设备和材料费
	
	

	3.会议费
	
	

	4.差旅费
	
	

	5.劳务费
	
	

	6.人员费
	
	

	7.其他支出
	
	


	项目编号

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	


广东省高等职业教育教学改革研究与实践

项目开题报告书

	项目名称：
	　

	项目负责人：
	　

	项目立项单位：
	　

	项目参与单位：
	　

	负责人电话：
	　

	负责人电子邮箱：
	　


广东省教育厅 制

	预期成果类型
	□项目研究报告   □系列课程与教材   □实验实践教学基地
□教学管理制度   □人才培养方案     □项目实践报告

□教学软件       □论文             □专著     

□其它：                         
   （注：请在相应成果复选框内打“√”，其它请具体说明）

	预期成果
	

	项目

组成员（不含负责人）
	姓名
	职务/职称
	学科领域
	所在单位

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	项目负责人（签名）：

年     月     日

	项目开题专家组名单
	姓名
	职称/职务
	学科领域
	所在单位及联系方式

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	项目开题专家组意见
	专家组长签名：                 

                                 年     月     日

	学
校

教

改

管

理

部

门

意

见
	 （盖章）                

年   月   日


注：表格不够可另附纸。

广东省高等职业教育教学改革研究与实践

项目中期检查报告书

	项目名称
	

	项目负责人（签名）
	
	项目立项单位
	

	项目编号
	
	项目类别
	

	一、项目进展情况（工作方案、实施情况、存在的问题、拟开展的工作，能否按时完成计划等）

	


	二、代表性成果简介（发表杂志或采用单位、基本内容、应用价值、社会影响等）




	三、经费情况

	3.1经费到位情况
	经费来源
	到位金额（元）
	到位时间
	下拨文件名称

	
	省财政
	　
	　
	　

	
	学校
	　
	　
	　

	
	其他：
	　
	　
	　

	
	合计
	　
	　
	　

	3.2经费支出情况
	支出科目
	支出金额（元）
	支出时间
	　

	
	　
	　
	　
	　

	
	　
	　
	　
	　

	
	　……
	　
	　
	　

	
	合计
	　
	　
	　

	四、项目实施效果（具体案例，字数控制在3000之内，可另附页）



	学校教改项目管理部门审核意见：

                                                        盖章

年   月   日


注：1.如因特殊情况需变更项目负责人等重大事项，需另填报《广东省高等职业教育教学改革项目重要事项变更申请表》，并按要求备案。2.此报告书为项目过程管理的佐证材料，须在项目验收时提交。
	项目编号

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	


广东省高等职业教育教学改革研究与实践

项目结题验收登记表

	项目名称：
	

	负责人（签名）：
	

	项目立项单位：
	

	项目参与单位：
	

	负责人电话：
	

	负责人电子邮箱：
	


广东省教育厅制

	项目成果类型
	□项目研究报告   □系列课程与教材   □实验实践教学基地
□教学管理制度   □人才培养方案     □项目实践报告

□教学软件       □论文             □专著     

□其它：                         
   （注：请在相应成果复选框内打“√”，其它请具体说明）

	项目成果名称
	

	项目
成果的具体内容及主要特色
	

	项
目

成

果

材

料

目

录
	

	项目成果应用专业及学生人数

	专业名称
	人数
	专业名称
	人数

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	实践
运用

情况

及效

果评

价
	

	项目
组成员（不含负责人）


	姓名
	职务/职称
	学科领域
	所在单位

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	项目主持人（签名）：
                                    年     月     日

	项目经费决算情况
	（请具体列出项目经费收入细目和项目支出细目）
                                 项目主持人：               

                                          （学校财务盖章）



	验
收

专

家

名

单
	姓名
	职称/职务
	学科领域
	所在单位及联系方式

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	验收专家组意见
	（专家组长签名）：                

                                 年     月     日

	学
校

意

见
	   （学校公章）                 

                         年   月   日


注：1.表格不够可另附页。2.须附项目成果材料原件（扫描件），无法提供原件的，由学校教改项目管理部门在复印件上盖章确认：与原件一致。
广东省高等职业教育教学质量与教学改革工程信息变更申请表
	项目基本信息

	项目类型
	(教学改革研究与实践项目(示范性产业学院(专业教学资源库

(其他：                 

	项目类别
	
	项目编号
	

	项目名称
	

	立项单位名称
	

	新项目负责人

及联系电话
	
	立项单位项目管理部门联系人和电话
	

	批准立项时间
	年   月   日
	填表时间
	      年  月   日

	变更信息

	变更类型（勾选）
	(变更项目负责人

(变更项目组成员（包括：增减成员、成员排序调整）

(终止项目建设

(撤销项目立项

	原负责人姓名、职称（签名）：

变更前成员（按顺序签名）：


	新负责人姓名、职称（签名）：

变更后成员（按顺序签名）：



	变更事由：



	本人对以上内容的真实性负责，并已告知全体项目组成员且无异议或异议得到妥善处理。如存在弄虚作假情形，将承担由此带来的相关责任。

新项目负责人签名：            

年   月   日

	立项单位项目管理部门意见
	   经审核，该项目信息变更理由充分、内容属实，符合相关文件要求，并履行了相关工作程序，已告知全体项目组成员且无异议或异议得到妥善处理。综上，建议同意该项目信息变更。
（盖章）     

     年  月  日

	立项单位审核意见
	（盖章）     

     年  月  日


� 主持人如为校外兼职教师，应填写所在单位；其他人员，不用填写所在单位。


� 项目主持人如为青年教师或一线教学管理人员或普通教师，应附相关证明材料。项目组成员也应符合相关要求。如没有提供，审核不通过。


� 项目研究与实践期为2-3年，开始时间为2022年1月1日。


� 项目组成员，来自于本校的成员，不得超过8人（含主持人）。


� 表格不够，可自行拓展加页；但不得附其他无关材料。下同。





— 9 —


